## PROYECTOS PROG
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS RELACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | SERVICIO | TIEMPO ESTIMADO* | TIEMPO DE DURACIÓN REAL** | COSTO*** | Observaciones /Estado
1 | JI PRINCIPITO | JARDÍN INFANTIL | 11 MESES | 18 MESES | 4041741762 | En etapa de Construcción
2 | JI NOGAL | JARDÍN INFANTIL | 10 MESES | 10 MESES | 3439355056 | En etapa de Construcción
3 | PREDIO JOSE A. SANTAMARÍA | JARDÍN INFANTIL | 5 MESES | 5 MESES | 191372825 | En etapa de Estudios y Diseños
4 | PREDIO SAN JOSE DE MARYLAND | JARDÍN INFANTIL | 7 MESES | 7 MESES | 354109085 | Etapa de Estudios y Diseños terminada, en proceso de contratación de obra
5 | PREDIO BERTHA RODRÍGUEZ RUSSI (LAS CRUCES) | JARDÍN INFANTIL | 7 MESES | 7 MESES | 353334752 | En etapa de Estudios y Diseños
6 | PREDIO JI LAS ACACIAS | JARDÍN INFANTIL | 7 MESES | 7 MESES | 351093659 | En etapa de Estudios y Diseños
7 | PREDIO LA FORTALEZA | JARDÍN INFANTIL | 7 MESES | 7 MESES | 360348244 | Etapa de Estudios y Diseños terminada, en proceso de contratación de obra
8 | PREDIO BOLONIA | JARDÍN INFANTIL | 7 MESES | 7 MESES | 284993157 | En etapa de Estudios y Diseños
9 | PREDIO EL RECREO | JARDÍN INFANTIL | 7 MESES | 7 MESES | 435881478 | En etapa de Estudios y Diseños
10 | ALTOS DEL VIRREY | JARDÍN INFANTIL | 7 MESES | 7 MESES | 330903300 | En etapa de Estudios y Diseños
11 | PREDIO SANTA TERESITA | JARDÍN INFANTIL | 7 MESES | 7 MESES | 284963350 | En etapa de Estudios y Diseños
12 | PREDIO CAMPO VERDE | JARDÍN INFANTIL | 7 MESES | 7 MESES | 284993624 | En etapa de Estudios y Diseños
13 | ASOVIVIR | JARDÍN INFANTIL | 12 MESES | 27 MESES | 2602807052 | En proceso de recibo a satisfacción de la obra
14 | RAFAEL POMBO | JARDÍN INFANTIL | 8 MESES | 4 MESES | 50000000 | Etapa de Estudios y Diseños terminada, en proceso de contratación de obra
15 | CENTRO DÍA SIERRA MORENA | CENTRO DIA | 13 MESES | 13 MESES | 3190144739 | Contrato de diseño y obra/En etapa de diseño
16 | CENTRO DÍA CEREZOS | CENTRO DIA | 11 MESES | 11 MESES | 2153427336 | Contrato de diseño y obra/En etapa de diseño
17 | CENTRO DÍA CAMPO VERDE | CENTRO DIA | 13 MESES | 13 MESES | 3237837047 | Contrato de diseño y obra/En etapa de diseño
18 | CENTRO DÍA LA PILONA 7 | CENTRO DIA | 11 MESES | 11 MESES | 2194144230 | Contrato de diseño y obra/En etapa de diseño
19 | CENTRO DÍA GRANADA SUR | CENTRO DIA | 5 MESES | 5 MESES | 205661084 | En etapa de Estudios y Diseños
20 | BELLA FLOR | CENTRO DIA | 5 MESES |  | 146248382 | En proceso de selección de la etapa de Estudios y Diseños
21 | SAN DAVID | CENTRO DIA | 5 MESES |  | Por definir | En estructuración del proceso de selección de la etapa de Estudios y Diseños
22 | CAMPO ALEGRE | CENTRO CRECER | 5 MESES | 5 MESES | 151152878 | En etapa de Estudios y Diseños
23 | ANGELES | CENTRO CRECER | 5 MESES | 5 MESES | 190414204 | En etapa de Estudios y Diseños
24 | LOURDES | CENTRO CRECER | 10 MESES | 10 MESES | 206483177 | Etapa de Estudios y Diseños terminada, en proceso de contratación de obra
25 | EL CAMINO | CENTRO DE PROTECCIÓN | 9 MESES | 9 MESES | 1337737339 | En etapa de Estudios y Diseños
26 | SAN PEDRO | CENTRO DE PROTECCIÓN | 7 MESES | 7 MESES | 457305294 | En etapa de Estudios y Diseños
27 | TIBABUYES | CDC | 9 MESES | 9 MESES | 866309945 | En etapa de Estudios y Diseños
Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección de Plantas Físicas, Corte 04 de septiembre 2018
*PLAZO INICIAL DEL PROYECTO
**PLAZO FINAL DEL PROYECTO
*** LOS VALORES DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CORRESPONDEN AL COSTO DE LOS DISEÑOS. LOS VALORES DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDEN AL COSTO DE LOS DISEÑOS Y LA OBRA.
Elaboró: Natalia Martinez - Coordinadora área de Estudios y Diseños Sandra Patricia Rocha - Coordinadora Adtiva y Financiera
Aprobó: Luis Antonio Pinzón Parra - Subdirector de Plantas Físicas

## OBRAS TERMINADAS
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS OBRAS ENTREGADAS
OBRAS ENTREGADAS 2016-2018
SERVICIO | LOCALIDAD | NOMBRE | COSTO
JARDIN INFANTIL | ENGATIVÁ | VILLA CRISTINA | 1544986090
JARDIN INFANTIL | TUNJUELITO | EL CARMEN | 3310060185
JARDIN INFANTIL | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JORGE | 3151538717
JARDIN INFANTIL | TUNJUELITO | RONDAS Y JUEGOS | 1581304740
JARDIN INFANTIL | MARTIRES | JORGE BEJARANO | 4109893565
JARDIN INFANTIL | RAFAEL URIBE URIBE | TRAVESURA DE COLORES | 2798405072
CENTRO DÍA | ENGATIVÁ | LUZ DE ESPERANZA | 2205757126
Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección de Plantas Físicas, Corte 04 de septiembre 2018
* Costo Obra
Elaboró: Natalia Martinez - Coordinadora área de Estudios y Diseños Sandra Patricia Rocha - Coordinadora Adtiva y Financiera
Aprobó: Luis Antonio Pinzón Parra - Subdirector de Plantas Físicas